## OA管理
上海市交通建设工程管理中心OA平台 工作量清单
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注及参考配置
1 | 需求分析设计
1.1 | 需求分析 | 人月 | 1.5 | 系统需求调研、需求分析、需求规格说明书编制
1.2 | 系统设计 | 人月 | 1.5 | 系统页面设计、数据库设计
2 | 系统功能
2.1 | OA办公
2.1.1 | 信息发布 | 人月 | 1.5 | 公告通知、会议纪要、情况通报、规则制度、实时工作动态信息的发布管理
2.1.2 | 收文、发文管理 | 人月 | 2.5 | 收文、发文流转审批管理
2.1.3 | 会议管理 | 人月 | 1.5 | 会议申请通知管理
2.1.4 | 车辆申请管理 | 人月 | 1 | 车辆申请、审批流程管理
2.1.5 | 办公用品申请管理 | 人月 | 0.5 | 办公用品申请、审批流程管理
2.1.6 | 领导一周工作安排 | 人月 | 1 | 维修申请、审批流程管理
2.1.7 | 信访管理 | 人月 | 2 | 信访登记、受理管理
2.1.8 | 短信平台 | 人月 | 2.5 | 短信接口开发
2.1.9 | 职工之家 | 人月 | 1 | 工会发布职工相关信息管理
2.1.10 | 即时通讯工具 | 人月 | 4 | 即时通讯工具集成及第三方工具采购
| 小计 |  | 20.5

## 工程项目推进
上海市交通建设工程管理中心-工程推进管理 工作量清单
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注及参考配置
1 | 需求分析设计
1.1 | 需求分析 | 人月 | 2 | 系统需求调研、需求分析、需求规格说明书编制
1.2 | 系统设计 | 人月 | 2 | 系统页面设计、数据库设计
2 | 系统功能
2.1 | 项目基本信息管理 | 人月 | 1 | 项目基本信息增、删、改、查，项目关联标段查看，项目延续（跨年延续）
2.2 | 项目标段管理 | 人月 | 0.5 | 维护项目标段信息，实现标段与项目关联
2.3 | 项目办证节点维护 | 人月 | 0.5 | 通过树型结构灵活维护项目办证节点，实现系统动态扩展
2.4 | 项目形象进度节点维护 | 人月 | 0.5 | 通过树型结构灵活维护项目形象进度节点，实现系统动态扩展
2.5 | 项目建设单位管理 | 人月 | 1.5 | 维护项目建设单位信息，通过建设单位设置本单位承担的项目，为后期单位填报进行数据权限划分。当前可以将建管中心、建管处、质监站配置到系统进行数据填报
2.6 | 承担项目办证推进管理 | 人月 | 3.5 | 按照承担项目对办证推进各个环节数据进行填报
2.7 | 承担项目形象进度管理 | 人月 | 2.5 | 按照承担项目对项目建设过程中各节点形象进度、投资数据进行填报
2.8 | 项目查询
2.8.1 | 单项目办证推进查询 | 人月 | 1 | 通过项目查询获取单个项目年度前期办证推进汇总表，如果存在多个标段，按标段汇总
2.8.2 | 单项目形象进度查询 | 人月 | 1 | 通过项目查询获取单个项目形象进度、投资汇总表，如果存在多个标段，按标段汇总
2.8.3 | 所有项目办证推进汇总统计 | 人月 | 3.5 | 通过一键汇总所有项目前期办证推进汇总统计表，同时对汇总表支持查询、Excel导出功能
2.8.4 | 所有项目形象进度汇总统计 | 人月 | 3 | 通过一键汇总所有项目形象进度、投资汇总统计表，同时对汇总表支持查询、Excel导出功能
| 小计 |  | 22.5

## 实施计划
上海市交通建设工程管理中心实施计划
序号 | 项目 | 时间安排
1 | 项目推进
1.1 | 项目基本信息管理 | 2015-05-08
1.2 | 项目标段管理 | 2015-05-08
1.3 | 项目办证节点维护 | 2015-05-13
1.4 | 项目形象进度节点维护 | 2015-05-13
1.5 | 项目建设单位管理 | 2015-05-18
1.6 | 承担项目办证推进管理 | 2015-05-26
1.7 | 承担项目形象进度管理 | 2015-05-30
2 | 项目查询
2.1 | 单项目办证推进查询 | 2015-06-08
2.2 | 单项目形象进度查询 | 2015-06-12
2.3 | 所有项目办证推进汇总统计 | 2015-06-20
2.4 | 所有项目形象进度汇总统计 | 2015-06-25
3 | OA办公
3.1 | 信息发布 | 2015-06-30
3.2 | 会议管理 | 2015-07-04
3.3 | 车辆申请管理 | 2015-07-08
3.4 | 办公用品申请管理 | 2015-07-15
3.5 | 领导一周工作安排 | 2015-07-20
3.6 | 信访管理 | 2015-07-30
3.7 | 短信平台 | 2015-07-28
3.8 | 职工之家 | 2015-08-04
3.9 | 即时通讯工具 | 2015-08-10
3.10 | 收文、发文管理 | 2015-08-25