## 实施计划
上海市交通建设工程管理中心初步实施计划
序号 | 项目 | 计划开发完成时间 | 完成情况 | 计划实施时间 | 实施配合事项
1 | 项目推进
1.1 | 项目基本信息管理 | 2015-05-08 | 已完成 | 2015-05-21 | 为了保证系统顺利实施，需要建管中心负责一下实施工作： 1）单位、部门由建管中心负责配置 2）开通账户信息 3）项目信息、项目标段信息
1.2 | 项目标段管理(项目办证阶段、项目推进阶段） | 2015-05-08 | 已完成
1.3 | 项目办证节点维护 | 2015-05-12 | 已完成
1.4 | 项目形象进度节点维护 | 2015-05-12 | 已完成
1.5 | 项目建设单位管理、建设单位承建项目管理 | 2015-05-15 | 已完成
1.6 | 承担项目办证推进管理 | 2015-05-22 | 初定 | 2015-05-26 | 尽量在2周内将项目所有进度节点进行测试
1.7 | 承担项目形象进度管理 | 2015-05-22 | 初定
2 | 项目查询
2.1 | 单项目办证推进查询 | 2015-05-27 | 初定 | 2015-06-03
2.2 | 单项目形象进度查询 | 2015-05-27 | 初定
2.3 | 所有项目办证推进汇总统计 | 2015-05-31 | 初定
2.4 | 所有项目形象进度汇总统计 | 2015-05-31 | 初定
3 | OA办公
3.1 | 外出会议反馈和工作流转单 | 2015-06-05 | 初定
3.2 | 领导一周工作安排 | 2015-06-10 | 初定
3.3 | 信息发布 | 2015-06-10 | 初定
3.4 | 法律法规维护查询 | 2015-06-15 | 初定
3.5 | 收文管理 | 2015-06-18 | 初定
3.6 | 发文管理 | 2015-06-23 | 初定
3.7 | 通讯录管理与查询 | 2015-06-26 | 初定
3.8 | 车辆申请管理 | 2015-06-29 | 初定
3.9 | 办公用品申请管理 | 2015-06-30 | 初定
3.10 | 职工之家 | 2015-07-01 | 初定
3.11 | 即时通讯工具集成 | 2015-07-15 | 初定
3.12 | 信访管理 | 2015-07-17 | 初定
3.13 | 短信平台 | 2015-07-24 | 初定